## Sheet1
CHIRAG DIE CASTING PVT.LTD
Title: Implementation Plan for Production run up | [7 empty] | Date: 20-09-2022
Sl. No. | Activity Details | Plan/Actual | Sep-W3 | Sep-W4 | Sep-W5 | Oct-W1 | Oct-W2 | Oct-W3 | Oct-W4 | Remarks
1 | Building Construction | Plan | bar: Sep-W3
Actual | bar: Sep-W3
2 | Machines Installation | Plan | bar: Sep-W4
Actual
3 | Machines Trials | Plan | bar: Sep-W4
Actual
4 | Trial Run for Sample | Plan | bar: Sep-W5
Actual
5 | Machine Capability | Plan | bar: Sep-W5
Actual
6 | SPC Study | Plan | bar: Sep-W5
Actual
7 | Production Trial Run | Plan | bar: Oct-W1
Actual
8 | PPAP Lot / IPP Lot | Plan | bar: Oct-W1
Actual
9 | PPAP Documents submission | Plan | bar: Oct-W1
Actual
10 | Feedback of IPP Lot | Plan | bar: Oct-W2
Actual
11 | Cutomer Audit ,If any | Plan | bar: Date: 20-09-2022 Oct-W3
Actual
12 | Start of Production | Plan | bar: Date: 20-09-2022 Oct-W4
Actual
|  |  | Plan |  | Work in Progress |  |  | Completed
| Naveen Kumar |  | Date: 20-09-2022 Oct-W3: Ram Kumar Sharma
| Prepared by |  | Date: 20-09-2022 Oct-W3: Approved by